## Aplicaciones WEB ProgresBacklog
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
Avance | Borradores de las pantallas para las interfaces | Pendiente | 2 dias | Sprint 1 | Media | Pamel Guadalupe | Avances
Avance | investigacion de conecion entre .net y mogo db | Pendiente | 2 dias | Sprint 2 | Alta | Marieth y Roberto | Aun nos encontramos en la investigacion
Avance | Definición de rutas necesarias para el proyecto | Pendiente | 4 dias | Sprint 3 | Alta | Nayeli
Avance | Subida borrador a GItHub | Pendiente | 1 hora | Sprint 4 | Media | Nayeli y Marieth | se generara la cracion
Avance | Desarrollo de las interafaces en xaml para que sean recursivas | Pendiente | 6 dias | Sprint 5 | Alta | Neyeli | en desarrollo
Avance | Estructura base del proyecto | Terminado | 1 semana | Sprint 6 | Alta | Roberto | tarea finalizada
Avance | Primer boceto de pagina web | Pendiente | 2 semana | Sprint 7 | Alta | Marieth | en proceso de cracion y modificaciones
Avance | Creación base de datos en MongoDB | Terminado | 3 semana | Sprint 8 | Alta | Roberto | tarea finalizada
Note on A1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Identificador del requerimiento
Note on B1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Descripción del requerimiento/historia a desarrollar
Note on C1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estatus del requerimiento/historia: * Pendiente * En progreso * Terminado
Note on D1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estimación a alto nivel del esfuerzo requerido, auque debe terminarse en el Sprint donde sea planeado
Note on E1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre o numero de Sprint donde se esta desarrollando el requerimiento/historia
Note on G1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre de la persona o personas que trabajaran en este requerimiento/historia
Note on H1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Notas relacionadas al requerimiento/historia

## Desarrollo Móvil IntegralBacklo
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
Avance | Creación de un CRUD en xamarin.forms MAUI | Pendiente | 2 dias | Sprint 1 | Media | Equipo | Avances
Avance | Conexón del proyecto a MongoDB | Pendiente | 2 dias | Sprint 2 | Alta | Roberto | Aun nos encontramos en la investigacion
Avance | Desarrollo de las interafaces en xaml para que sean recursivas | Pendiente | 4 dias | Sprint 3 | Alta | Nayeli | en creacion
p7
Note on A1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Identificador del requerimiento
Note on B1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Descripción del requerimiento/historia a desarrollar
Note on C1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estatus del requerimiento/historia: * Pendiente * En progreso * Terminado
Note on D1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estimación a alto nivel del esfuerzo requerido, auque debe terminarse en el Sprint donde sea planeado
Note on E1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre o numero de Sprint donde se esta desarrollando el requerimiento/historia
Note on G1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre de la persona o personas que trabajaran en este requerimiento/historia
Note on H1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Notas relacionadas al requerimiento/historia

## Creación de Videojuegos
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
Avance | Investigación del motor de desarrollo | Terminada | 1 dias | Sprint 1 | Media | Francisco | tarea terminada
Avance | Parcial 2 - presentación POO - Fundamentos de POO - Identificar sintaxis de programación para interactividad entre objetos | Terminada | 1 dias |  | Alta | Nayeli | tarea terminada
Note on A1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Identificador del requerimiento
Note on B1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Descripción del requerimiento/historia a desarrollar
Note on C1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estatus del requerimiento/historia: * Pendiente * En progreso * Terminado
Note on D1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estimación a alto nivel del esfuerzo requerido, auque debe terminarse en el Sprint donde sea planeado
Note on E1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre o numero de Sprint donde se esta desarrollando el requerimiento/historia
Note on G1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre de la persona o personas que trabajaran en este requerimiento/historia
Note on H1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Notas relacionadas al requerimiento/historia